# Приложение №4

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(руководитель органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

____МАДОУ «Тугулымский детский сад №6 «Василёк»________

(наименование организации)

на 2020- 2030 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации | Поддерживать информацию на стендах в помещении на прежнем уровне | до 01.04 2021г. | Макарова Т.В., старший воспитатель | Замена информационного стенда «Готовимся к аттестации и обновление информации на стендах | 28 февраля 2020г. |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации. | Разместить на сайте образовательного учреждения информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | январь 2020г. | Макарова Т.В., старший воспитатель | Размещено на сайте | 15 января 2020г. |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте | Создать раздел на сайте образовательного учреждения «Часто задаваемые вопросы» | январь 2020г. | Макарова Т.В., старший воспитатель | Раздел создан | 15 января 2020г. |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить информацию и ссылку о сайте bus.gov.ru на официальном сайте образовательного учреждения | январь 2020г. | Макарова Т.В., старший воспитатель | Информация и ссылка размещены в разделе «Новости» и разделе «Ссылки» | 16 января 2020г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Улучшить зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | Оборудовать зоны отдыха (ожидания) банкетками. | январь 2020г. | Шатунова Е.В., Заведующий хозяйством | Зоны отдыха оборудованы | 16 января 2020г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Оборудовать входные группы пандусами. Оборудование санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. Приобрести сменное кресло-коляску. | до 2030 г. | Мишарина О.А., Заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить 1. дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 2. помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. 3.возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 4. Создание версии для слабовидящих на сайте образовательного учреждения 5.дублирование зрительной информации для инвалидов (Окрасить лестничные марши контрастным цветом, маркировка дверей согласно законодательства РФ.) | до 2025г. до 2025г. до 2025г. январь 2020г. июль 2020г. | Мишарина О.А., Заведующий Макарова Т.В., старший воспитатель Макарова Т.В., старший воспитатель Макарова Т.В., старший воспитатель Шатунова Е.В., заведующий хозяйством | Создан консультативный пункт.конультации размещены на сайте ДОУ Создана версия для слабовидящих и функционирует На лестничных маршах нанесена контрастная маркировка желтым цветом | 06.04.2020г. 10 января 2020г. 31 июля 2020г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Повысить долю получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации до 100 баллов | до 01.04. 2021г. | Мишарина О.А., заведующий, Макарова Т.В., старший воспитатель |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Повысить долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым до 100 баллов. | до 01.04. 2021г. | Макарова Т.В. старший воспитатель |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 1. Оснащение и зонирование детских площадок оборудованием. 2.Разработать адаптированную программу и развивающую программу по познавательному развитию «ТИКО-конструирование» 3.Пополнение предметно-развивающей среды игровым оборудованием. 4.Замена столов в группах 5.Введение ставок узкопрофильных специалистов: логопед, психолог. 6.Установка дополнительных видеокамер, оборудование входных групп домофонами и заключение договора на охрану объекта с ЧОП. 7. Выйти с предложением в Тугулымскую территориальную управу с предложением-оборудовать парковку около детского сада. 8. Улучшение медицинского обслуживания, путем проведения ежегодного медицинского осмотра воспитанников узкими специалистами в ДОУ. | до 2025г. до 01.09. 2020г. до 31.12. 2020 года до 2025г. до 01.09.21 г. до 31.12. 2020г. до 01.04.21 г. до 31.05.2020г | Мишарина О.А., заведующий Макарова Т.В., старший воспитатель Мишарина О.А., заведующий Мишарина О.А., заведующий Мишарина О.А., заведующий Мишарина О.А., заведующий Мишарина О.А., заведующий, Ботова Т.К., медсестра ЦРБ | Разработаны программы и размещены на сайте Приобретено оборудование: проектор -1шт., ноутбук-1шт., магнитно-маркерная доска -3шт., палочки Кюизенера-32шт, блоки Дьенеша-20шт. Ведется мониторинг кандидатов в ДОУ Направлен запрос на смету по монтажу трех видеокамер. Входные группы (ограждение ДОУ) оборудовано домофонами. Нправлен запрос в Росгвардию г.Камышлов на услуги тревожной кнопки. Парковка детского сада отсыпана и прогрейдирована | 31 августа 2020г. Август 2020г. В течении 2020 г. 16.11.2020г. 01.08.2020г. 24.08.2020г. 25 марта 2020 г. |