| задачи | Методические мероприятия. Виды и содержание управленческой деятельности | Срок проведения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий, необходимых для реализации системы менеджмента безопасности пищевой продукции (системы "ХАССП") в ДОУ. | Создание рабочей группы по внедрению ХАССП в ДОУ | февраль | Заведующий ДОУ | Материалы работы группы |
| Формирование пакета основополагающих документов, подтверждающих разработку процедур, основанных на принципах ХАССП |  | В течении года | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Пакет документов (СанПиН, Технические регламенты; приказы, должностные инструкции, Программа производственного контроля и др.). |
| Разработка системы превентивных и корректирующих действий по итогам контроля. |  | апрель | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | План корригирующих действий |
| Разработка, внедрение и поддержка процедур мониторинга, обеспечивающих контроль ККТ, рисков, связанных с приемом, хранением и употреблением пищевых продуктов |  | В течение года | . Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Протоколы лабораторных исследований, акты проверки, записи или технологические журналы и др |
| Проведение анализа потенциально опасных факторов (биологических, химических, физических) на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции и разработка профилактических мер общего характера для предотвращения, устранения и сведения к минимуму выявленных опасных факторов |  | май | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Аналитическая справка |
| Определение критических точек контроля (КТК), а также технологических этапов и мер предотвращения потенциальной опасности возникновения рисков |  | август | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Анализ КТК |
| Разработка критериев мониторинга критических точек |  | В течение года | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Таблица критериев мониторинга |
| Определение контролируемых этапов технологических операций в программах производственного контроля и проведение контроля готовой продукции |  | сентябрь | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Таблица контролируемых этапов технологических операций |
| Обеспечение документирования информации о результатах контроля пищевой продукции. |  | В течение года | Заведующий ДОУ, члены рабочей группы | Пакет информационных документов |

Конец формы